长江大学教务处

软件工程技术文件

长大教务信息〔2026〕7号

长江大学教务管理系统下一步开发计划

——基于 CjluJwc 代码仓库调研结论的迭代建设路线

| 文件版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制单位 | 长江大学教务处 |
| 编制人员 | 教务管理系统研发组 |
| 审核人员 | 教务处信息化建设办公室 |
| 批准人员 | 教务处分管负责人 |
| 成文日期 | 二〇二六年八月 |

目　　录

1

# 一、建设现状回顾

## （一）总体进展

长江大学教务管理系统（代号 CjluJwc）以若依（RuoYi）多模块框架为底座，采用前后端分离架构，已完成主体框架搭建与大部分业务功能的原型开发。截至本次调研，仓库累计形成 13 个 Maven 模块、620 个 Java 源文件（约 6.1 万行代码）、182 个 Mapper 映射文件、95 个控制器、163 张数据库表（其中自建表 68 张）以及 216 个 Vue 前端组件，已具备可运行的工程基座与较完整的业务菜单骨架。

系统技术栈以 Spring Boot 4.0.3、JDK 17、MyBatis 4.0.1、Druid 1.2.28、Redis（Lettuce）、JJWT 0.9.1、FastJSON2 2.0.61、POI 4.1.2、Velocity 2.3、Flowable 7.1.0、Quartz、SpringDoc 3.0.2、OSHI 6.10.0 为基础，前端采用 Vue 2.6.12 + Element UI 2.15.14，并配套 yu-ui 管理端（端口 80）与 yu-portal-ui 门户端（端口 81）。

## （二）功能实现度评估

依据《长江大学教务管理系统项目调研报告》源码级核查结论，本系统整体功能实现度约为 56%，呈现“骨架完备、逻辑薄弱”的典型特征：基础数据管理（BRM）、系统管理、师生服务门户等以增删改查为主的功能较为完整；而智能排课、选课规则引擎、考务智能编排、流程自动化、数据集成等依赖复杂算法与执行引擎的功能普遍处于接口与表结构已建、核心逻辑未落地或未闭环的状态。

表1-1　主要功能域实现度概览

| 评估维度 | 实现度判断 | 主要依据 |
| --- | --- | --- |
| 基础资源管理（BRM） | 较完整 | 15 个服务全部为代码生成 CRUD，要素台账齐全 |
| 培养过程（TPM） | 部分实现 | 教室最佳适配已落地；教师/班级冲突、抽签、规则引擎未实现 |
| 考核评价（AEM） | 部分实现 | GPA 三策略与加权完备；复核回写、统计聚合、编排算法缺失 |
| 学籍学位（SAM） | 部分实现 | 预警引擎 GPA/学分已落地；出勤预警、毕业/学位自动校验缺失 |
| 办公自动化（OA） | 薄弱 | 仅单条流程模板，存在自审批漏洞 |
| 数据对接（DIS） | 重大缺口 | 仅有配置模型与日志表，无执行引擎 |
| 师生门户（Portal） | 较完整 | 24 个功能页面，覆盖面广 |

## （三）已有基础与优势

一是工程规范基线已建立，RBAC 权限、五级数据权限（DataScopeAspect）、JWT+BCrypt 认证、Redis 滑动过期令牌等安全底座完整可用；二是代码生成器（27 套 Velocity 模板）可显著提升后续 CRUD 类开发效率；三是数据库物理模型已涵盖 163 张表，业务域覆盖基本无遗漏，为算法与流程补齐提供了稳定的数据底座；四是门户端已具备移动端响应式雏形，为后续向小程序、原生应用延伸打下基础。

# 二、存在的主要问题与设计短板

## （一）核心业务算法“骨架完备、逻辑薄弱”

排课、选课、考务三类核心业务普遍缺少可执行的核心算法：排课仅实现了基于贪心最佳适配的教室分配，教师冲突与班级冲突判定为空实现（TODO 标记）；选课目前仅支持先到先得加 Redis 计数控量，轮次状态、抽签算法、规则引擎均未实现，且学分上限以硬编码常量 30 覆盖配置项；考务的座位编排与监考智能派发算法尚属空白；成绩复核不回写、统计未做聚合，评教未做结果聚合。

## （二）流程与数据集成能力缺失

OA 模块基于 Flowable 7.1.0 仅部署了单条 oa-document 流程模板，且存在“本人可自审批”的流程漏洞；DIS 数据对接模块完全缺失执行引擎（无 HTTP 客户端），仅保留了外部系统注册、接口配置与日志表，定时同步任务无法真正触发数据交换，与外部系统（研究生院、财务、一卡通、统一认证）的集成处于“有配置无能力”状态。

## （三）数据治理隐患

数据库共 163 张表，但索引严重不足（phase1_upgrade 仅补充 5 个索引），高频查询面临性能风险；menu_id 存在两处冲突，其中 2300（OA 与 SAM）已通过 2700 规避，而 2600（门户 CMS 与 phase1）尚未修复；del_flag 逻辑删除字段仅在 brm_department 表中存在，其余表缺少统一软删除约定；字符集存在 utf8mb4 与 Flowable 默认 utf8/utf8_bin 的不一致，存在中文排序与关联查询隐患。

## （四）安全合规待加强

令牌有效期 30 分钟、滑动续期、BCrypt 加密、图形验证码、XSS 过滤等基础安全措施已具备，但面向等保二级/三级的系统性合规尚未开展；操作审计虽记录关键业务，但敏感数据（成绩、学籍）的访问审计粒度与留存策略需进一步细化。

## （五）工程质量与可维护性

代码以代码生成器批量产出为主，业务服务类普遍存在“接口存在、实现空置”的情况；定时任务（如学业预警每日 02:00、批量 200）默认处于暂停状态，未纳入常态化调度；前端 yu-ui 含 188 个 Vue 组件（业务组件 138 个），组件复用与状态管理规范有待统一。

## （六）问题清单汇总

表2-1　主要问题与风险清单（共 16 项）

| 序号 | 问题类别 | 典型表现 | 严重度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 算法缺失 | 排课教师/班级冲突判定空实现 | 高 |
| 2 | 算法缺失 | 选课抽签、规则引擎、轮次状态未实现 | 高 |
| 3 | 算法缺失 | 考务座位编排与监考派发算法空白 | 高 |
| 4 | 逻辑空置 | 成绩复核不回写、统计/评教未聚合 | 中 |
| 5 | 硬编码 | 学分上限常量 30 覆盖配置项 | 中 |
| 6 | 集成缺失 | DIS 无执行引擎，同步任务不触发 | 高 |
| 7 | 流程漏洞 | OA 单模板且存在自审批缺陷 | 高 |
| 8 | 数据治理 | 索引严重不足，高频查询有风险 | 高 |
| 9 | 数据冲突 | menu_id 2600 冲突未修复 | 中 |
| 10 | 规范缺失 | del_flag 软删除约定不统一 | 中 |
| 11 | 字符集 | utf8mb4 与 Flowable utf8 不一致 | 中 |
| 12 | 调度缺失 | 关键定时任务默认暂停未启用 | 中 |
| 13 | 合规待办 | 等保合规与敏感数据审计未开展 | 高 |
| 14 | 体验短板 | 门户移动端仅响应式，无小程序/原生 | 低 |
| 15 | 可维护性 | 生成代码占比高，业务实现空置多 | 中 |
| 16 | 智能化 | 智能排课、学情画像、智能推荐缺位 | 中 |

# 三、下一步建设总体目标与原则

## （一）总体目标

以“补齐算法逻辑、贯通流程数据、夯实数据治理、确保安全合规、预留信创演进”为主线，将系统整体功能实现度由当前约 56% 提升至 85% 以上，重点把排课、选课、考务、预警、流程、集成六类能力由“骨架”补齐为“可用、可信、可演进”的生产级能力，并达成等保合规基线。

## （二）建设原则

一是循序渐进，先补算法逻辑再补流程与集成，避免一次性大改引发回归风险；二是算法优先，将排课、选课、考务三类核心算法作为投入重点；三是数据治理与功能开发并重，边开发边补索引、补约定、消冲突；四是安全合规前置，等保要求贯穿设计与编码；五是信创前瞻，技术选型预留国产数据库与中间件适配空间。

# 四、分阶段开发计划

表4-1　四阶段迭代开发计划

| 阶段 | 周期 | 建设目标 | 关键任务 | 阶段交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 第 1–2 月 | 核心业务算法落地 | 排课冲突求解与教室智能匹配；选课规则引擎、多轮次与抽签；考务座位与监考编排；成绩复核回写与统计/评教聚合 | 可用排课/选课/考务引擎；成绩与评教聚合服务 |
| 第二阶段 | 第 2–3 月 | 流程自动化与数据集成 | OA 多流程模板与自审批漏洞修复；DIS 执行引擎（HTTP 客户端、重试、对账）；SAM 出勤预警与毕业/学位自动校验；门户 CMS/搜索增强 | 流程中心；数据集成运行态；预警补全 |
| 第三阶段 | 第 3–4 月 | 智能化升级与数据治理 | 学业预警模型升级、智能选课推荐；索引补全、menu_id 冲突修复、del_flag 统一、字符集统一；数据中台雏形 | 数据治理报告；智能化增值能力；数据中台 MVP |
| 第四阶段 | 第 4–6 月 | 质量合规与信创适配 | 等保二级/三级合规落地；选课高并发压测演练；信创适配评估；移动端/小程序延伸；文档与培训 | 等保测评材料；压测报告；信创适配方案 |

## 第一阶段　核心业务算法落地（第 1–2 月）

本阶段聚焦“骨架转产能”。排课引擎补全教师时间、班级时间、教室容量三维约束的冲突检测与回溯求解，并完善教室智能匹配；选课引擎落地轮次状态机、多维规则引擎与超容量抽签算法，将学分上限改为读取配置项；考务实现座位编排与监考智能派发及冲突回避；成绩与评教补齐复核回写、统计聚合与结果聚合。

## 第二阶段　流程自动化与数据集成（第 2–3 月）

本阶段打通“流程与数据”。OA 扩展公文、会议、审批等多类 BPMN 模板并修复自审批缺陷，引入会签与退回规范；DIS 建设具备 HTTP 调用、失败重试、增量/全量同步与对账能力的执行引擎；SAM 补全出勤预警并构建毕业/学位条件自动校验；门户 CMS 与全文搜索增强师生信息服务质量。

## 第三阶段　智能化升级与数据治理（第 3–4 月）

本阶段做“提智与夯基”。在既有 GPA/学分预警基础上，引入多维学业预警模型与个性化选课推荐；同步开展系统性数据治理——补充高频查询索引、修复 menu_id 冲突、统一 del_flag 软删除约定、统一字符集，并搭建统一数据标准与血缘可追溯的数据中台雏形。

## 第四阶段　质量合规与信创适配（第 4–6 月）

本阶段求“稳与远”。依据等保基本要求开展合规整改与测评准备；对选课峰值场景进行高并发压测与容量演练；评估国产数据库、中间件、操作系统的适配改造成本，形成信创演进路线；将门户能力向小程序或原生应用延伸；完成全套文档归档与用户培训。

# 五、重点工程任务分解

### （一）智能排课引擎

基于 ScheduleOptimizationServiceImpl 现有最佳适配分配，引入约束满足（CSP）或遗传/启发式求解器，实现教师、班级、教室三维硬约束校验与软约束优化（如连堂、午休、跨校区距离），输出无冲突课表与冲突报告，并支持手动微调后自动复检。

### （二）选课规则引擎与高并发

设计轮次状态机（未开始/进行中/抽签中/已结束）与多维规则引擎（专业、年级、先修、人数、冲突检测），超容量课程采用公平抽签；以 Redis 原子扣减保证课余量一致性，配合令牌桶限流与熔断，保障选课峰值下的稳定与公平。

### （三）考务智能编排

依据考试安排自动生成考场座位（按学号/随机，并保证同考场考生错开相邻座位），智能派发监考并回避同一教师多场时间冲突，输出座位标签与监考任务单。

### （四）成绩与评教聚合

成绩复核审核通过后回写成绩并触发 GPA 重算；按课程/班级/学期聚合最高分、最低分、平均分、及格率、优秀率；评教按教师/课程/院系聚合统计并落实匿名保护。

### （五）学业预警补全

补全 ATTENDANCE_LOW 出勤预警（对接考勤数据），联动 GPA_LOW、CREDIT_LOW 形成综合预警；将学业预警定时任务（每日 02:00、批量 200）纳入常态化调度并补充失败告警；毕业/学位审核由人工校验升级为自动条件校验加人工确认。

### （六）流程与集成补齐

OA 建设多流程模板并修复自审批漏洞；DIS 执行引擎实现外部系统（GRADUATE/FINANCE/CARD/AUTH）的真实数据交换、重试与对账，使数据集成由“配置态”进入“运行态”。

### （七）数据治理

梳理高频查询与联表路径补充索引；统一 del_flag 软删除约定并全表落地；修复 menu_id 2600 冲突；统一数据库与 Flowable 字符集为 utf8mb4/utf8mb4_bin；建立数据字典与变更规范。

# 六、里程碑与交付计划

表6-1　关键里程碑与准入标准

| 里程碑 | 时间节点 | 准入标准 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 算法可用 | 第 2 月末 | 排课/选课/考务核心算法通过单元与场景测试 | 三大引擎 + 聚合服务 |
| M2 流程贯通 | 第 3 月末 | 流程与集成完成端到端联调 | 流程中心 + 集成运行态 |
| M3 治理达标 | 第 4 月末 | 索引/约定/冲突/字符集治理完成 | 数据治理报告 + 中台 MVP |
| M4 合规上线 | 第 6 月末 | 通过等保测评准备、压测达标 | 测评材料 + 压测报告 + 信创方案 |

# 七、资源保障与组织分工

表7-1　组织分工与职责

| 角色/小组 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目组（研发组） | 负责算法引擎、流程与集成、数据治理的编码实现与自测 |
| 教务处业务方 | 提供业务规则、阈值与流程定义，参与验收与场景评审 |
| 信息化建设办公室 | 统筹计划、协调外部系统对接、组织等保与测评 |
| 测试与运维 | 负责高并发压测、等保整改验证、生产部署与监控 |
| 校外/厂商支持 | 必要时提供信创适配、流程引擎深度定制的技术支撑 |

# 八、风险分析与应对策略

表8-1　风险登记与应对

| 风险项 | 可能性 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核心算法复杂度高、工期超预期 | 中 | 高 | 采用分阶段、可演示的增量交付，优先保证最小可用闭环 |
| 选课高并发引发超卖/雪崩 | 中 | 高 | Redis 原子扣减 + 限流熔断 + 压测演练 + 灰度发布 |
| 数据治理改动引发回归 | 中 | 中 | 先建索引与约定，配套回归测试与备份，分批上线 |
| 外部系统对接受阻 | 中 | 中 | DIS 执行引擎做好重试与对账，降级为人工导入兜底 |
| 等保合规整改工作量大 | 高 | 中 | 合规要求前置到设计阶段，避免后期返工 |
| 信创适配成本不确定 | 中 | 中 | 先评估后改造，技术选型预留适配空间，控制范围 |

# 九、结论

CjluJwc 已建成较完整的工程基座与业务骨架，但核心算法、流程自动化、数据集成与数据治理仍是制约其从“原型”走向“生产可用”的关键短板。本计划以四阶段迭代路线，优先补齐排课、选课、考务三类核心算法，贯通流程与数据集成，系统开展数据治理，并前瞻性布局安全合规与信创演进，力争在六个月内将系统整体实现度提升至 85% 以上，形成稳定、可信、可持续演进的校级教务管理平台。

长江大学教务处

二〇二六年八月四日